|  | hls-planung Ingenieurbüro für Gebäudetechnik Ralf Spleet Dipl.Ing. (FH) Trift 3, 27283 Verden |  |
| --- | --- | --- |
| hls-planung Trift 3 27283 Verden |  |  |
|  | Tel. | (04231) 671369-0 |
| Der Installatör | Fax | (04231) 671369-3 |
| Sanitär-Heizung-Lüftung Klima GmbH und Co.KG | Mail | info@hls-planung.de |
| Max-Planck-Straße 93 | www.hls-planung.de |  |
| 27283 Verden |  |  |

| Unser Zeichen | Ihr Zeichen | Ihre Nachricht | Bearbeitung | Datum: 18.12.2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 41142 |  |  | RS |  |

| Projektnummer: | 41142 |
| --- | --- |
| Bauvorhaben | NEUBAU ERWEITERUNG IM ZIEGENHOF |
| Bauabschnitt: | Dömgymnasium Verden |
| Auftraggeber: | Landkreis Verden |

Fristsetzung / Inverzugsetzung

Nach VOB/B § 5 Abs. 4

Sehr geehrte Damen und Herren ,

wir setzen Sie hiermit über unsere Fristsetzung zur Weiterführung der Leistungen gemäß §5 Abs. 4 VOB/B in Kenntnis. In der E-Mail des Architekten (A. Schwemer, Dreischhoff und Partner) vom 04.12.23 und unserer E-Mail vom 06.12.23  wurden Sie aufgefordert die vertraglich vereinbarten Leistungen zu erbringen.

Im Rahmen der Baubesprechungen wurde ebenfalls darauf hingewiesen und eine Reaktion ihrerseits erfolgte nicht. Bisher sind Sie dem nicht nachgekommen und darum fordern wir Sie hiermit auf, unverzüglich, spätestens jedoch bis zum 12.01.23 die vereinbarten Leistungen zu erbringen.

Die Nichterbringung der Leistungen führt zu einer Behinderung der nachfolgenden Gewerke und damit zu einer Verzögerung des Bauablaufs. Die dadurch entstehenden zusätzlichen Kosten werden zu Ihren Lasten abgerechnet (Schadensersatz wegen Nichterfüllung).

i.A. Walter Kraft